## 様式
様式第１号
工 事 相 談 票
[7 empty] | 提出年月日： |  |  | 平成 年 月 日
土木事務所又は地域事務所
班
|  | 主任監督員 |  | 殿
監督員
請負者名：
現場代理人氏名：
| 工事番号： | [6 empty] | 号
| 工事名： | [6 empty] | 工事
◆相談内容
件 名
内容
上記書類の提出年月日※：
進捗率※： |  |  |  |  | %（実施） |  | %（計画）
記入・処理方法
現場代理人
1： | 工程に支障を来す若しくは来すことが予想される事案が発生した場合について，必要事項と相談内容を記入し、発注者に提出する。
2： | 提出は、電子ﾒｰﾙ（主任監督員・監督員双方へ提出）、ＦＡＸ、持参による。
3： | ※は，必要に応じて，記入するものとする。
発注者記入欄
◆対応状況
対応日 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | （ 午前 ・ 午後 ）
対応結果の連絡日 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | （ 午前 ・ 午後 ）
連絡方法 |  |  | 電話 ・ 電子ﾒｰﾙ ・ ＦＡＸ
対応状況 | １ 即日回答 |  |  | （内容）
２ 回答期日の予告
３ その他
[9 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 | 監督員
監督員及び主任監督員
1： | 相談内容を速やかに確認後迅速に対応し，その結果を現場代理人に連絡する。
2： | 連絡は、電話、電子ﾒｰﾙ、ＦＡＸ等による。
3： | 連絡後は対応状況を記入し、主任監督員（必要に応じて総括監督員）の確認印をもらう。
4： | 後日正式に工事書類（工事打合簿等）の処理の際に本票を添付して決裁を受ける。
主任監督員

## 記入例
様式第１号
工 事 相 談 票
＜記入例＞
[10 empty] | 提出年月日： |  |  | 平成●×年××月○×日
| ●× |  |  | 土木事務所
| ●×建設 |  |  | 班
|  | 主任監督員 |  |  | 殿
監督員
[8 empty] | 請負者名： |  |  |  | ○×○○建設株式会社
[8 empty] | 現場代理人氏名： |  |  |  | ○× ○×○
| 工事番号： |  |  | 平成○×年度●○×－●×● | [6 empty] | 号
| 工事名： |  |  | ○×道路改良工事 | [6 empty] | 工事
◆相談内容
件 名 |  |  | 支障物件の移設
内容 | ○○地内の支障電力柱２本（□□２１、△△２２）のため、当初予定の施工が困難となる予定です。移設が遅延する場合は、施工箇所や工種の振り替えを検討したいため、占用者と調整し、早急に移設時期を確定していただきたい。
上記書類の提出年月日※： |  |  |  |  | 平成○×年○×月○○日
進捗率※： | [5 empty] | 27 | %（実施） |  | 32 | %（計画）
記入・処理方法
現場代理人
1： | 工程に支障を来す若しくは来すことが予想される事案が発生した場合について，必要事項と相談内容を記入し、発注者に提出する。
2： | 提出は、電子ﾒｰﾙ（主任監督員・監督員双方へ提出）、ＦＡＸ、持参による。
3： | ※は，必要に応じて，記入するものとする。
発注者記入欄
◆対応状況
対応日 |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | （ 午前 ・ 午後 ）
対応結果の連絡日 |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | （ 午前 ・ 午後 ）
連絡方法 |  |  |  | 電話 ・ 電子ﾒｰﾙ ・ ＦＡＸ
対応状況 | １ 即日回答 |  |  |  | （内容）
２ 回答期日の予告
３ その他
[12 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
監督員及び主任監督員
1： | 相談内容を速やかに確認後迅速に対応し，その結果を現場代理人に連絡する。
2： | 連絡は、電話、電子ﾒｰﾙ、ＦＡＸ等による。
3： | 連絡後は対応状況を記入し、主任監督員（必要に応じて総括監督員）の確認印をもらう。
4： | 後日正式に工事書類（工事打合簿等）の処理の際に本票を添付して決裁を受ける。
主任監督員