## 記入例
【参考様式】
リスクアセスメント実施一覧表 | [8 empty] | 監督員 |  |  | 現場代理人 | 主任技術者
工事名 |  | 平成００年度０００号 ０００工事
受注者 |  | ０００建設株式会社
工種 |  | 掘削工
項目番号 | 作業区分 | 1.手順 | 2.危険性又は有害性と発生のおそれのある災害 | 3.既存の災害防止対策 | 4.リスクの見積り |  |  | 5.リスク低減措置案 | 6.措置実施後のリスクの見積り |  |  | 7.対応措置 |  | 8.備考
[5 empty] | 重篤度 | 可能性 | 優先度 |  | 重篤度 | 可能性 | 優先度 | 措置実施日 | 確認資料
1 | 準備工 | ○○ | ○○ | ○○ | △ | △ | Ⅱ | ○○ | ○ | ○ | Ⅰ | 2013-04-01 | 写真
2 |  | ○○ | ○○ | ○○ | × | × | Ⅲ | ○○ | △ | △ | Ⅱ | 2013-04-01 | 写真
3 | 本作業 | ＢＦ移動 | 死角のため関係作業員が重機と接触する | 対策未実施 | × | △ | Ⅲ | 移動前に人払いをし、誘導員の合図で重機を移動する | × | ○ | Ⅱ | 2013-04-01 | 写真
4 |  | ＢＦ掘削 | 作業員がＢＦの作業半径に立ち入り、接触する | ・誘導員の配置 ・立入禁止区域の設定 | △ | △ | Ⅱ | 近接危険センサーを設置する | △ | ○ | Ⅰ | 2013-04-01 | 写真
5 |  | ○○ | ○○ | ○○ | × | × | Ⅲ | ○○ | △ | △ | Ⅱ | 2013-10-10 | 写真 | 第2回変更で追加
6 |  | ○○ | ○○ | ○○ | × | △ | Ⅲ | ○○ | △ | ○ | Ⅰ | 2013-04-01 | 写真
7 |  | ○○ | ○○ | ○○ | △ | △ | Ⅱ | ○○ | △ | ○ | Ⅰ | 2013-04-01 | 写真
8 | 後片付け | ○○ | ○○ | ○○ | △ | ○ | Ⅰ | 損傷箇所がないか作業前に○○を点検する | ○ | ○ | Ⅰ | 2013-04-01 | 記録
9 |  | ○○ | ○○ | ○○ | △ | ○ | Ⅰ | ○○ | ○ | ○ | Ⅰ | 2013-04-01 | 写真
10 |  | ○○ | ○○ | ○○ | △ | ○ | Ⅰ | ○○ | ○ | ○ | Ⅰ | 2013-04-01 | 写真
凡例：●災害の重篤度 ×＝致命的・重大 △＝中程度 ○＝軽度
●発生可能性 ×＝頻繁・可能性が高いか比較的高い △＝時々・可能性がある ○＝ほとんどない・可能性がない
●優 先 度 Ⅲ＝直ちに解決すべき又は重大なリスクがある。 Ⅱ＝速やかにリスク低減措置を講ずる必要のあるリスクがある。 Ⅰ＝必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスクがある。
注意1：リスク低減措置案は具体的に記載すること。（悪い例：滑らないように注意する。 良い例：滑り止め○○を使用する。）
注意2：対応措置の確認は，基本的には写真(1項目につき1枚)により確認する。写真で確認できない場合は，実施の記録等で確認する。
注意3：｢措置実施後のリスクの見積り｣まで記載したものを施工計画書へ添付する。｢対応措置｣は措置実施日に記入し，完成検査前に確認資料を添付の上，監督職員に提出する。
記入例

## 参考様式
【参考様式】
リスクアセスメント実施一覧表 | [8 empty] | 監督員 |  |  | 現場代理人 | 主任技術者
工事名
受注者
工種
項目番号 | 作業区分 | 1.手順 | 2.危険性又は有害性と発生のおそれのある災害 | 3.既存の災害防止対策 | 4.リスクの見積り |  |  | 5.リスク低減措置案 | 6.措置実施後のリスクの見積り |  |  | 7.対応措置 |  | 8.備考
[5 empty] | 重篤度 | 可能性 | 優先度 |  | 重篤度 | 可能性 | 優先度 | 措置実施日 | 確認資料
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
凡例：●災害の重篤度 ×＝致命的・重大 △＝中程度 ○＝軽度
●発生可能性 ×＝頻繁・可能性が高いか比較的高い △＝時々・可能性がある ○＝ほとんどない・可能性がない
●優 先 度 Ⅲ＝直ちに解決すべき又は重大なリスクがある。 Ⅱ＝速やかにリスク低減措置を講ずる必要のあるリスクがある。 Ⅰ＝必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスクがある。
注意1：リスク低減措置案は具体的に記載すること。（悪い例：滑らないように注意する。 良い例：滑り止め○○を使用する。）
注意2：対応措置の確認は，基本的には写真(1項目につき1枚)により確認する。写真で確認できない場合は，実施の記録等で確認する。
注意3：｢措置実施後のリスクの見積り｣まで記載したものを施工計画書へ添付する。｢対応措置｣は措置実施日に記入し，完成検査前に確認資料を添付の上，監督職員に提出する。

## マトリックス
優先度 |  | 発生可能性
|  | ×頻繁･可能性高い | △時々･可能性がある | ○ほとんどない･可能性がない
重篤度 | ×致命的･重大 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ
| △中程度 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ
| ○軽度 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ