## 工事出来高報告書
様式（共）31
[10 empty] | 監 督 員 |  |  | 現 場 代 理 人
工事名 |  |  |  | 工事出来高報告書
| 年 月 日 |  |  | （既済部分検査）
工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 契約高 数量① | 監督職員 指示での 変更数量 | 計 数 量 | 出 来 高 |  |  | 工事費構成書 の比率④ | 出来高率 ⑤＝③×④ |  | 適 用
[8 empty] | 数量② | 進捗率 ③=②/①*100
土工 |  |  |  | 式
| 切土 |  |  | m3
|  | 切土(1) | 土砂 | 〃
|  | 切土(2) | 軟岩(1) | 〃
|  | 切土(3) | 中硬岩 | 〃
| 盛土 |  |  | 〃
|  | 利用土(1) | 土砂 | 〃
|  | 利用土(2) | 軟岩(1) | 〃
|  | 利用土(3) | 中硬岩 | 〃
| 法面工 |  |  | 式
|  | 種子帯工 |  | m2
路盤工 |  |  |  | 式
| 下層路盤 |  | t=30cm | m2
擁壁工 |  |  |  | 式
| ﾌﾞﾛｯｸ積 |  | 控35cm | 〃
| ｺﾝｸﾘｰﾄ積壁 |  | H=1.6m | m
排水工 |  |  |  | 式
| ﾋｭｰﾑ管 |  | 径90cm | m
| 函渠工 |  | 3m*3.5m | m
| 側溝工 |  | 45cm*45cm | m
直接工事費
| 共通仮設費 |  |  | 式
|  | 運搬費 | (積上分) | 〃
|  | 準備費 | 〃 | 〃
|  | 仮設費 | 〃 | 〃
|  | 安全費 | 〃 | 〃
|  | 役務費 | 〃 | 〃
|  | 技術管理費 | 〃 | 〃
|  | 営繕費 | 〃 | 〃
|  | 共通仮設費 | (率分) | 〃
純工事費
| 現場管理費 |  |  | 式
工事原価
| 一般管理費 |  |  | 式
工事価格
注： | 1．出来高率（％）は、有効数字二桁とする。（三桁以下切捨）但し0．00の場合コンマ以下三位止め。（四桁切捨）
2．出来高率（％）の合計欄は小数一位止め。（二位切捨）
3．既済部分請求時には、必要に応じて出来高等の内訳書を添付するものとする。
4．中間前払いに用いる墳合は、既済部分検査用の表示を消して使用するものとする。
様式（共）31
[10 empty] | 監 督 員 |  |  | 現 場 代 理 人
工事名 |  |  |  | 工事出来高報告書
| 年 月 日 |  |  | （既済部分検査）
工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 契約高 数量① | 監督職員 指示での 変更数量 | 計 数 量 | 出 来 高 |  |  | 工事費構成書 の比率④ | 出来高室 ⑤＝③×④ |  | 適 用
[8 empty] | 数量② | 進捗率 ③=②/①*100
土工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  |  | 35 | 9.8
| 切土 |  |  | m3 | 35010 |  | 36010 | 14500 |  |  | 24 | 7.5
|  | 切土(1) | 土砂 | 〃 | 24100 | -1000 | 23100 | 12000 | 49.7 |  | 10 | 4.9
|  | 切土(2) | 軟岩(1) | 〃 | 9260 | 3000 | 12260 | 2500 | 26.9 |  | 9.7 | 2.6
|  | 切土(3) | 中硬岩 | 〃 | 1650 | -1000 | 650
| 盛土 |  |  | 〃 | 34730 |  | 36030 | 13675 |  |  | 6.4 | 2.3
|  | 利用土(1) | 土砂 | 〃 | 22020 | -900 | 21120 | 10800 | 49 |  | 3.7 | 1.8
|  | 利用土(2) | 軟岩(1) | 〃 | 10650 | 3450 | 14100 | 2875 | 26.9 |  | 2.1 | 0.5
|  | 利用土(3) | 中硬岩 | 〃 | 2060 | -1250 | 810 |  |  |  | 0.46
| 法面工 |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4.3
|  | 種子帯工 |  | m2 | 9150 |  | 9150 |  |  |  | 4.3
路盤工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  |  | 16
| 下層路盤 |  | t=30cm | m2 | 16770 |  | 16770 |  |  |  | 16
擁壁工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4.6
| ﾌﾞﾛｯｸ積 |  | 控35cm | 〃 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2.1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ積壁 |  | H=1.6m | m | 57 |  | 57 |  |  |  | 2.5
排水工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  |  | 12 | 9.6
| ﾋｭｰﾑ管 |  | 径90cm | m | 34 | 6 | 40 | 40 | 117.6 |  | 1.1 | 1.2
| 函渠工 |  | 3m*3.5m | m | 20 |  | 20 | 20 | 100 |  | 6 | 6
| 側溝工 |  | 45cm*45cm | m | 647 |  | 647 | 312 | 48.2 |  | 5 | 2.4
直接工事費 | [8 empty] | 28.1 |  |  | 19.4
| 共通仮設費 |  |  | 式 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.4
|  | 運搬費 | (積上分) | 〃 | 1 |  | 1 | 1 | 50 |  | 1 | 0.5
|  | 準備費 | 〃 | 〃 | 1 |  | 1 | 1 | 30 |  | 1 | 0.3
|  | 仮設費 | 〃 | 〃 | 1 |  | 1 | 1 | 50 |  | 0.84 | 0.4
|  | 安全費 | 〃 | 〃 | 1 |  | 1 | 1 | 50 |  | 0.7 | 0.3
|  | 役務費 | 〃 | 〃 | 0 |  | 0 | 1 | 50 |  | 0.52 | 0.2
|  | 技術管理費 | 〃 | 〃 | 1 |  | 1 | 1 | 50 |  | 0.1 | 0
|  | 営繕費 | 〃 | 〃 | 1 |  | 1 | 1 | 50 |  | 0.7 | 0.3
|  | 共通仮設費 | (率分) | 〃 | 1 |  | 1 | 1 | 28.3 |  | 5.1 | 1.4
純工事費 | [8 empty] | 28.8 |  | 79 | 22.8
| 現場管理費 |  |  | 式 | 1 |  | 1 | 1 | 28.8 |  | 10 | 2.8
工事原価 | [8 empty] | 28.8 |  | 89 | 25.6
| 一般管理費 |  |  | 式 | 1 |  | 1 | 1 | 28.8 |  | 10 | 2.8
工事価格 | [8 empty] | 28.8 |  | 100 | 28.4
注： | 1．出来高率（％）は、有効数字二桁とする。（三桁以下切捨）但し0．00の場合コンマ以下三位止め。（四桁切捨）
2．出来高率（％）の合計欄は小数一位止め。（二位切捨）
3．既済部分請求時には、必要に応じて出来高等の内訳書を添付するものとする。
4．中間前払いに用いる墳合は、既済部分検査用の表示を消して使用するものとする。

## 内訳書
様式(共)32
|  | 第 |  |  | 号 |  |  |  |  | 内訳書
名 称 | 規 格 |  | 単 位 | 契約高数 量又は応 札計数量 |  | 監督職員 の指示に よる数量 | 設計数量 | 出 来 高 |  |  | 内訳書における 構成比率 ② | 工事出来高報告書における進捗率 | 適 用
[8 empty] | 数 量 | 進捗率①
[9 empty] | ％ |  |  | ％
注：1．内訳書における構成比率は、内訳書の各名称毎の金額比率から算出し、少数３桁目以下は切捨てる。
2．工事出来高報告書における進捗率は、構成比率に出来高進捗率を乗じ、少数２桁日以下は切捨てる。
3．必要に応じて出来高報告書に添付するものとする。
参考様式
|  | 第 |  |  | 号 | 函渠工（２０ｍ当たり） |  |  |  | 内訳書 |  | （その１）
名 称 | 規 格 |  | 単 位 | 契約高数 量又は応 札計数量 |  | 監督職員 の指示に よる数量 | 設計数量 | 出 来 高 |  |  | 内訳書における 構成比率 ② | 工事出来高報告書における進捗率 | 適 用
[8 empty] | 数 量 | 進捗率①
床堀 | レキ質土 |  | m3 | 735 |  |  | 735 | 735 | 100 |  | 0.01 | 1
埋戻し | レキ質土 |  | m3 | 336 |  |  | 336 | 336 | 100 |  | 0.03 | 3
基礎砕石 | クラッシャーラン 80～0m/m |  | m3 | 16.2 |  |  | 16.2 | 16.2 | 100 |  | 0 | 0
基礎コンクリート | 無筋構造物 |  | m3 | 12 |  |  | 12 | 12 | 100 |  | 0.02 | 2
型枠 | 均し型枠 |  | m2 | 4,8 |  |  | 4,8 | 4.8 | 100 |  | 0 | 0
鉄筋 | ＳＤ２９５Ａ Ｄ１３ |  | t | 9 |  |  | 9 | 9 | 100 |  | 0.11 | 11
型枠 | 鉄筋構造物 |  | m2 | 576.7 |  |  | 576.7 | 576.7 | 100 |  | 0.28 | 28
注：1．内訳書における構成比率は、内訳書の各名称毎の金額比率から算出し、少数３桁目以下は切捨てる。
2．工事出来高報告書における進捗率は、構成比率に出来高進捗率を乗じ、少数２桁日以下は切捨てる。
3．必要に応じて出来高報告書に添付するものとする。
参考様式
|  | 第 |  |  | 号 |  |  |  |  | 内訳書
名 称 | 規 格 |  | 単 位 | 契約高数 量又は応 札計数量 |  | 監督職員 の指示に よる数量 | 設計数量 | 出 来 高 |  |  | 内訳書における 構成比率 ② | 工事出来高報告書における進捗率 | 適 用
[8 empty] | 数 量 | 進捗率①
コンクリート | 鉄筋構造物 |  | m3 | 190.3 |  |  | 190.3 | 190.3 | 100 |  | 0.41 | 41
目地工 | 樹脂発泡剤 |  | m3 | 17.5 |  |  | 17.5 | 17.5 | 100 |  | 0 | 0
止水板 | 塩化ビニール樹脂 |  | m3 | 40.8 |  |  | 40.8 | 40.8 | 100 |  | 0 | 0
足場工 | 枠組足場 |  | 掛m3 | 172 |  |  | 172 | 172 | 100 |  | 0.03 | 3
支保工 | パイプサポート |  | 空m2 | 238 |  |  | 238 | 238 | 100 |  | 0.07 | 7
計 | [11 empty] | 96
注：1．内訳書における構成比率は、内訳書の各名称毎の金額比率から算出し、少数３桁目以下は切捨てる。
2．工事出来高報告書における進捗率は、構成比率に出来高進捗率を乗じ、少数２桁日以下は切捨てる。
3．必要に応じて出来高報告書に添付するものとする。