## 基本情報
基本情報
年度 | 令和○○年度
工事番号 | ●●－００１号
工事名 | ✕○✕○工事
請負代金額（円） | 123456000 | （当初）
路線名 | 古川佐沼線
工事場所 | 大崎市古川
契約日 | 2022-08-01
工期 | 2022-08-02 | から
| 2023-03-31 | まで
受注者 | （合）宮城県建設工業
代表者 | 代表取締役 青葉 太郎
住所 | 仙台市青葉区本町３丁目８番８号
氏名 | 上杉 次郎
発注者 | □□土木事務所長
住所 | 仙台市青葉区本町３丁目８番１号

## 様式－１
様式－１
令和 年 月 日
（発注者）
□□土木事務所長 殿
|  |  | 受注者 | （合）宮城県建設工業
|  |  | 代表者 | 代表取締役 青葉 太郎
|  |  | 住 所 | 仙台市青葉区本町３丁目８番８号
|  |  | 氏 名 | 上杉 次郎
✕○✕○工事に係る
工事請負契約書第２７条第５項に基づく請負代金額の変更請求について
標記について，令和4年8月1日付け契約締結した標記工事について，契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので，契約書第２７条第５項に基づき請負代金額の変更を下記の通り請求します。
記
１ | 工事名 | ✕○✕○工事
２ | 請負代金額 | 123456000
３ | 工期 | 令和4年8月2日 から
令和5年3月31日 まで
４ | 請求する主要品目名・材料名
【請求する工事材料を具体的に記載】
５ | 変更請求概算額
※請求の際には，変更請求概算額およびその概算額計算書を作成し，提出すること。 なお，今回の請求はあくまで概算額であり，精査の結果，請求額が変更となっても問題ない。

## 様式－１ー１
様式－１－１
令和 年 月 日
請負代金額変更請求額概算計算書
（発注者）
□□土木事務所長 殿
受注者
[7 empty] | 商号又は名称 | （合）宮城県建設工業
[7 empty] | 代表者氏名 | 代表取締役 青葉 太郎
工事請負契約書第２７条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名 | 令和○○年度 ✕○✕○工事
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○.○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○.○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼計 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油計 | ○ | L | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油計 | ○ | L | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
（注）
１．購入先，購入単価，購入数量等を証明出来る場合は，その資料（納品書等）を添付の上，併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は，
概算数量を記載の上，その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は，品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお，とりまとめ数量欄が足りない場合は，複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて，単品スライド請求額を算出する計算過程を，別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は，様式－３を用いてもよい。

## 様式－２
様式－２
○○第 号
令和 年 月 日
（受注者）
（合）宮城県建設工業 代表者 殿
（発注者）
□□土木事務所長
✕○✕○工事における
工事標準請負契約約款第２７条第８項に基づく協議開始日について（通知）
標記について，令和4年8月1日付けで請求のあった✕○✕○工事における工事請負契約書第２７条第８項の規定に基づき，スライド額協議開始日を通知します。
記
１ | スライド額協議開始日 | 令和 年 月 日
※受注者からの請求日から７日以降に工期の延期を想定している場合は，「工期末の４５日前」と記載する。

## 様式－３
様式－３
令和 年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
（発注者）
□□土木事務所長 殿
受注者
[7 empty] | 商号又は名称 | （合）宮城県建設工業
[7 empty] | 代表者氏名 | 代表取締役 青葉 太郎
工事請負契約書第２７条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名 | 令和○○年度 ✕○✕○工事
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○.○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○.○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼計 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油計 | ○ | L | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油計 | ○ | L | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 様式－３ －１
様式－３－１
令和 年 月 日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
（発注者）
□□土木事務所長 殿
受注者
[7 empty] | 商号又は名称 |  | （合）宮城県建設工業
[7 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役 青葉 太郎
令和○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名 | 令和○○年度 ✕○✕○工事
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
記載例
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | 宮城石油 | R4年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | 宮城石油 | R4年6月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | 宮城石油 | R4年7月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | 宮城石油 | R4年8月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | 宮城石油 | R4年9月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 宮城石油 | R4年10月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 宮城石油 | R4年10月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 宮城石油 | R4年11月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | 宮城石油 | R4年12月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。
但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。
また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、
追加資料が必要な場合がある。

## 様式－３ －２
様式－３－２
各所資機材の材料証明書
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 購入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
記載例
再生骨材 | 40mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | 宮城砂利 | R○年4月 | 軽油 | １．２号 | L | 700 | 90 | 63000 | 宮城石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | L | 300 | 90 | 27000 | 仙台石油
再生骨材 | 40mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | 宮城砂利 | R○年7月 | 軽油 | １．２号 | L | 500 | 100 | 50000 | 宮城石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 仙台石油
重建設機械 | ブルドーザ21t級 | 回 | 1 | － | － | 宮城リース | R○年8月 | 軽油 | １．２号 | L | 500 | 110 | 55000 | 勾当台石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 様式－３ －３
様式－３－３
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料） | [15 empty] | 記載例
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 仙台市青葉区 |  | 現場所在地 |  | 大崎市古川 |  | 機械搬出場所 |  | 仙台市青葉区
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（１＋ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （ｔ）
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×（１＋ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1880 | ＝ | 139580
[5 empty] | ×（１＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋
[5 empty] | ×（１＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料） | [15 empty] | 記載例
建設機械名・規格 | ブルドーザ 21ｔ級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 仙台市青葉区 |  | 現場所在地 |  | 大崎市古川 |  | 機械搬出場所 |  | 仙台市青葉区
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（１＋ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （ｔ）
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×（１＋ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1355 | ＝ | 72755
トラック | 40 | 50 | 1.322 | 18500 | ×（１＋ | 0.6 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ | 650 | ＝ | 30250
[5 empty] | ×（１＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料） | [15 empty] | 記載例
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 仙台市青葉区 |  | 現場所在地 |  | 大崎市古川 |  | 機械搬出場所 |  | 仙台市青葉区
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 |  |  | 数量 （ｔ） | × | 基本運賃 （ｔ） | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （ｔ）
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼(12m以内) |  | 95 | × | 4000 | ×（ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 0 | ＝ | 380000
[5 empty] | ×（ |  | × |  | ×（ |  |  |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | × |  | ×（ |  |  |  | ）＋ |  | ＝

## 様式－４
様式－４
※本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する場合に必要に応じて使用。
スライド変更等協議書
○○第 号
令和 年 月 日
（受注者）
（合）宮城県建設工業 代表者 殿
（発注者）
□□土木事務所長
| 件 名： | ✕○✕○工事における
| 工期又は履行期間： | 令和4年8月2日 から 令和5年3月31日 まで
令和 年 月 日付けで請求のあった工事請負契約書第２７条第５項の適用に基づく請負代金額の変更請求について別添のとおりの品目、規格、数量としたので協議します。 （また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。（必要に応じて記載））

## 様式－５
様式－５
( 別 添 )
工事標準請負契約書第２７条第５項の対象材料内訳表
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考

## 様式－５－１
様式－５－１
ス ラ イ ド 調 書
| 工事名 | ✕○✕○工事
| 請負代金額 | 123456000
（消費税相当額を含む）
| 工期 | 自） | 2022-08-02
|  | 至） | 2023-03-31
| スライド金額（Ｓ） | 1100000
| うち取引に係る消費税及 び地方消費税の額 | 100000
（発注者）
□□土木事務所長

## 様式－５－１ <別添>
様式－５－１
＜別添＞
○○○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額 | 123456000
（消費税相当額を含む）
②既済部分出来高金額
（消費税相当額を含む）
③スライド対象請負金額（①－②） | 123456000
（消費税相当額を含む）
④（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）
（消費税含む・落札率考慮）
⑤（Ｍ変更油－Ｍ当初油）
（消費税含む・落札率考慮）
④（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料）
（消費税含む・落札率考慮）
１）スライド額（Ｓ）
-1234560
２）スライド額（Ｓ'）＝ スライド額Ｓ×１００／１１０＝ |  | -1120000
（万円未満切り捨て）
３）消費税相当額＝スライド額（Ｓ）×０．１＝ |  | -123456
４）スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ'）＋消費税相当額 |  | -1243456

## 様式－６
様式－６
○○第 号
令和 年 月 日
（受注者）
（合）宮城県建設工業 代表者 殿
（発注者）
□□土木事務所長
✕○✕○工事における
工事請負契約書第２７条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）
令和 年 月 日付けで請求のあった標記について，工事請負契約書第２６条第７項に基づき，下記のとおり協議する。 なお，異存がなければ，別添の様式による工事請負契約書に記名のうえ提出願いたい。
記
１ | 工事名 | ✕○✕○工事
２ | スライド変更金額 | -1243456
| うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額 |  | -123456

## 様式－６ (1％未満)
様式－６
○○第 号
令和 年 月 日
（受注者）
（合）宮城県建設工業 代表者 殿
（発注者）
□□土木事務所長
✕○✕○工事における
工事請負契約書第２７条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）
令和 年 月 日付けで請求のあった標記について，工事請負契約書第２６条第７項に基づき，下記のとおり協議する。
記
１ | 工事名 | ✕○✕○工事
２ | スライド変更可否 | スライドの適用が認められない
３ | 理由 | スライド額が請負代金額の１％を超えないため
スライド額が請負代金額の１％を超えない場合に限り本様式を使用する。

## 様式６－１
様式６－１
工事請負変更契約書（第 回）
工事名 | ✕○✕○工事
変更契約事項
１．変更工事請負金額
うち取引に係わる消費税及び地方消費税金額
２．工事請負契約書第２６条第５項の規定に基づく賃金又は物価の変動
による変更
３．その他，原請負契約書及び第○回変更契約書条項のとおり
上記変更契約の証として本書２通を作り，当事者記入のうえ，各自１通を原請負契約書及び
第○回変更契約書とともに保有する。
令和 年 月 日
（発注者）
住所： | 仙台市青葉区本町３丁目８番１号
氏名： | □□土木事務所長
（受注者）
住所： | 仙台市青葉区本町３丁目８番８号
氏名： | （合）宮城県建設工業
代表取締役 青葉 太郎

## 様式－７
様式－７
令和 年 月 日
（発注者）
□□土木事務所長 殿
|  | 受注者 | （合）宮城県建設工業
|  | 住 所 | 仙台市青葉区本町３丁目８番８号
|  | 氏 名 | 代表取締役 青葉 太郎
請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書
工事請負契約書第41条第２項により既済部分検査を請求します。 今回、請求する部分払いの範囲については、工事請負契約書第２６条第５項の 請求対象とすることを併せて要請します。
記
| 工 事 名 | ✕○✕○工事
| 工 期 | 自 | 2022-08-02
|  | 至 | 2023-03-31
(注) １．監督職員に提出

## 様式７－１
様式７－１
○○第 号
令和 年 月 日
（受注者）
（合）宮城県建設工業 代表者 殿
（発注者）
□□土木事務所長 殿
既済部分確認通知書
下記工事について，検査の結果，既済部分を確認したので通知します。
記
１ | 工事名 | ✕○✕○工事
２ | 工事場所 | 大崎市古川
３ | 工期 | 令和4年8月2日 ～ 令和5年3月31日
４ | 請負代金額 | 123456000
当該既済部分検査で確認した出来高は工事請負契約書第２６条第５項の請求対象とする。
なお，既済部分に相応する請負代金額を￥ -と算定したので異存がなければ部分払の請求を行われたい。