## 別記様式-1「ＩＣＴ活用工事計画書」
別記様式－１
ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案 工事計画書
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事において活用する技術については、以下のとおりです。
（Ａ）施工プロセスの段階 |  | （Ｂ）作業内容 |  | （Ｃ）採用する 技術番号 | （Ｄ）技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 ４ ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８ その他の３次元計測技術を用いた起工測量 ※複数以上の技術を組み合わせも可
| ②３次元設計データの作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成が望ましいが、 ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データも可能とする。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 ※当該工事に含まれる右記作業内容に「☑」を付ける |  | 掘削工 |  | １ ３次元ＭＣまたは３次元ＭＧブルドーザ ２ ３次元ＭＣまたは３次元ＭＧバックホウ ３ ３次元ＭＣモータグレーダ ※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、 ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注後の協議により決定する。
路体盛土工
路床盛土工
法面整形工
作業土工（床堀）
表土扱い
基盤造成
表土整地
路盤工
| ④３次元出来形管理等の施工管理 ※当該工事に含まれる右記作業内容に「☑」を付ける |  | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ３ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 ４ ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ８ 施工履歴データを用いた出来形管理 ９ その他の３次元計測技術を用いた出来形管理
⑤３次元データの納品
【留意事項】
注1) (Ａ)施工プロセスの段階及び(Ｂ)作業内容で活用する項目に☑を付ける。
注2) (Ｃ)採用する技術番号に(Ｄ)の技術番号を記入する。（複数以上の技術の組み合わせも可）
注3) 各施工プロセス➀～⑤の活用数に応じ評価する。（⑤を活用する場合は，④の活用を必須とする。ただし，④を活用
できない工種，もしくは，活用困難な工種については，②をあわせて活用することとし，⑤のみの申告は行わないこと。）
注4) 本表（Ｄ）技術番号／技術名に記載している技術は、施工計画等 ・技術提案（いわゆる作文） の評価対象外とする。
注5) 工事の発注は、「ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案」を活用しない従来工法での積算により発注し、
提案した技術は、設計変更の対象とする。なお，積算手法については下記のとおりとする。
ただし，費用を計上できない工事については、その旨を特記仕様書（施工条件明示書）に明記している。
①３次元起工測量：３次元起工測量と従来の起工測量のそれぞれについて見積書（諸経費込）の提出を求め、
両者の差額分を工事価格に一括計上
②３次元設計データの作成：見積書（諸経費込）の提出を求め、工事価格に一括計上
③ＩＣＴ建設機械による施工：農林水産省「情報化施工技術の活用ガイドライン」に準じて計上
④３次元出来形管理等の施工管理：共通仮設費率，現場管理費率に含まれる（※）ことから別途計上はしない
⑤３次元データの納品：共通仮設費率，現場管理費率に含まれる（※）ことから別途計上はしない
※④の活用のうち，３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を活用する場合及び⑤を活用する場合は、
共通仮設費率及び現場管理費率に補正係数を乗じることによる計上と見積書（諸経費込）の提出を求め工事価格に
一括計上のどちらか安価な方を計上する。
（補正係数：共通仮設費率は１．２，現場管理費率は１．１）
注6) 落札候補者となった時点で発注者へ提出する。