## 様式１_一時中止(通知)
（様式１）
年 月 日
（受注者名） | [7 empty] | 殿
（知事又は公所長）
印
[6 empty] | 工事の | （ ） |  |  |  | 一時中止について（通知）
標記について、工事請負契約書第21条第1項及び第2項に基づき、下記のとおり通知する。
記
|  |  | 1. | 本工事を |  |  |  |  | から |  |  |  | 一時中止する。
|  |  | 2. | 中止理由
|  |  | 3. | 工事一時中止箇所
|  |  | 4. | 工事一時中止予定期間 | [5 empty] | 日間 | （ |  |  | まで）
（注：受発注者で要因発生を確認した日から再開予定日）
|  |  | 5. | 中止期間中における工事現場の維持管理等を別紙－１により行うこと。
|  |  | 6. | 中止期間中の次の事項に関する基本計画書を監督職員に提出し承諾を得ること。
（１）中止指示時点における確認事項
（２）中止に伴う工事現場の体制の縮小計画
（３）中止期間における工事現場の維持管理計画
（４）工事の再開準備計画
（５）工事一時中止に伴う増加費用の概算金額及び算定根拠
|  |  | 7. | 工事再開については、別途通知する。
|  |  | 8. | その他
|  |  | (注) | 1. | （ ）には全部又は一部を記入すること。
|  |  |  | 2. | 通知時は（注：受発注者で要因発生を確認した日から再開予定日）を削除
すること。
「出典」
宮城県農業土木工事共通仕様書 第１編１－１－１７
Note on J22: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2023/10/01 表示は「令和5年10月1日」となる。
Note on W36: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2023/10/01 表示は「令和5年10月1日」となる。
Note on AI16: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。

## 別紙－１
（別紙－１）
工事の一時中止期間中における工事現場の維持、管理
等の基本事項
１．（中止の対象となる工事現場を適正に維持管理するために最小限必要な管理体制等
の基本事項について、受注者に指示する内容を詳細に記述する。）

## 様式２_一時中止(延長通知)
（様式２）
年 月 日
（受注者名） | [7 empty] | 殿
（知事又は公所長）
印
[6 empty] | 工事の | （ ） |  |  |  | 一時中止の延長
について（通知）
標記について、工事請負契約書第21条第1項及び第2項に基づき、下記のとおり通知する。
記
|  |  | 1. | 本工事を |  |  |  |  | から |  |  |  | 一時中止する。
|  |  | 2. | 中止を延長する理由
|  |  | 3. | 工事一時中止箇所
|  |  | 4. | 工事一時中止予定期間 | [5 empty] | 日間 | （ |  |  | まで）
（注：受発注者で要因発生を確認した日から延長後の再開予定日）
|  |  | 5. | 中止期間中における工事現場の維持管理等を別紙－１により行うこと。
|  |  | 6. | 中止期間中の次の事項に関する基本計画書を監督職員に提出し承諾を得ること。
（１）中止指示時点における確認事項
（２）中止に伴う工事現場の体制の縮小計画
（３）中止期間における工事現場の維持管理計画
（４）工事の再開準備計画
（５）工事一時中止に伴う増加費用の概算金額及び算定根拠
|  |  | 7. | 工事再開については、別途通知する。
|  |  | 8. | その他
|  |  | (注) | 1. | （ ）には全部又は一部を記入すること。
|  |  |  | 2. | 通知時は（注：受発注者で要因発生を確認した日から延長後の再開予定日）
を削除すること。
「出典」
宮城県農業土木工事共通仕様書 第１編１－１－１７
Note on J23: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2023/10/01 表示は「令和5年10月1日」となる。
Note on W37: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2023/10/01 表示は「令和5年10月1日」となる。
Note on AI16: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。

## 様式３_一時中止(再開)
（様式３）
年 月 日
（受注者名） | [7 empty] | 殿
（知事又は公所長）
印
|  |  |  | 工事の |  | ( ) |  | 一時中止の |  |  | （ ） |  | 再開について（通知）
標記について、工事請負契約書第21条及び第25条に基づき、下記のとおり通知する。
記
|  |  | 1. |  |  |  | より |  |  | 一時中止 |  | （ |  | 付け）
|  |  |  | の本工事を |  |  |  |  | から再開する。
|  |  | 2. | 工事再開箇所
|  |  | (注) | 1. | （ ）には全部又は一部を記入すること。
「出典」
宮城県農業土木工事共通仕様書 第１編１－１－１７
Note on F27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2023/10/01 表示は「令和5年10月1日」となる。
Note on K29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2023/10/01 表示は「令和5年10月1日」となる。
Note on Y27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2023/10/01 表示は「令和5年10月1日」となる。
Note on AI16: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。

## 様式４_工期の延期
（様式４）
年 月 日
（知事又は公所長）
殿
受注者 住所
氏名
工 期 の 延 期 に つ い て
工事請負契約書第23条の規定に基づき下記のとおり工期の延期について請求します。
記
1 工事番号
2 工事名
3 工事場所
4 契約締結年月日 | 年 月 日
5 契約工期 | 年 月 日 から
年 月 日まで
6 請負代金額
7 延期期日 | 完成期日 年 月 日 （ 日間）
8 延期の理由

## 様式５_一時中止(協議)
（様式５）
年 月 日
|  | 宮城県知事 | [5 empty] | 殿
|  | （ 扱い） |  |  |  |  | 扱い | ）
（公所長）
印
[6 empty] | 工事の |  |  | （ ） |  |  | 一時中止について（協議）
このことについて、工事請負契約書第21条第1項及び第2項に基づき、下記のとおり
工事の（全部又は一部）一時中止してよろしいか協議します。
記
| 1. |  | 工事番号
| 2. |  | 工事名
| 3. |  | 工事場所
| 4. |  | 契約締結年月日
| 5. |  | 契約工期 | [7 empty] | から |  |  |  |  | まで
| 6. |  | 請負代金額
| 7. |  | 受注者名
| 8. |  | 工事一時中止予定期間 | [6 empty] | 日間 | （ |  |  |  | まで）
（注：受発注者で要因発生を確認した日から再開予定日）
| 9. |  | 中止理由
| 10. |  | 工事一時中止箇所
|  |  | (注) | 1. | （ ）には全部又は一部を記入すること。
|  |  |  | 2. | 通知時は（注：受発注者で要因発生を確認した日から再開予定日）を削除
すること。
「出典」
事務決裁規程
第三条２項 別表第一（第三条関係）各部長十七の二
工事に関する次のこと
二 一件五億円未満の工事の施行の中止及びその解除の承認又は五十日以内の
工事の施行の中止及びその解除の承認
Note on AI14: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。

## 様式６_一時中止の再開(協議)
（様式６）
年 月 日
|  | 宮城県知事 | [5 empty] | 殿
|  | （ 扱い） |  |  |  |  | 扱い | ）
（公所長）
印
|  |  |  | 工事の |  |  | （ ） |  | 一時中止の |  |  | （ ） |  |  | 再開について（協議）
このことについて、工事請負契約書第21条及び第25条に基づき、下記のとおり工事の
（全部又は一部）再開してよろしいか協議します。
記
| 1. |  | 工事番号
| 2. |  | 工事名
| 3. |  | 工事場所
| 4. |  | 契約締結年月日
| 5. |  | 契約工期 | [7 empty] | から |  |  |  |  | まで
| 6. |  | 請負代金額
| 7. |  | 受注者名
| 8. |  | 工事再開日 | [6 empty] | より | （ ） |  | 一時中止（ |  |  |  | 付け）
[6 empty] | の本工事を | [6 empty] | から再開する。
| 9. |  | 工事再開箇所
|  |  | (注) | 1. | （ ）には全部又は一部を記入すること。
「出典」
事務決裁規定
第三条２項 別表第一（第三条関係）各部長十七の二
工事に関する次のこと
二 一件五億円未満の工事の施行の中止及びその解除の承認又は五十日以内の
工事の施行の中止及びその解除の承認
Note on I35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2023/10/01 表示は「令和5年10月1日」となる。
Note on N37: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2023/10/01 表示は「令和5年10月1日」となる。
Note on S35: 全部又は一部
Note on AA35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2023/10/01 表示は「令和5年10月1日」となる。
Note on AH14: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。

## 参考_工事変更(監督員規定関係)
※「供覧」の欄については，必要に応じて印刷範囲を拡大して活用願います。
供覧 | 所長 | [8 empty] | 班 員
別記様式第１
年 月 日
長 殿
[10 empty] | 総括監督職員氏名 |  |  | 印
工事の変更(一時中止）について
県請負工事監督規程第１２条第１項及び第２項の規定により下記のとおり報告します。
記
１． | 工事番号及び
工 事 名
２． | 工事場所
３． | 請負代金額 |  |  | 原 |  |  |  | 円 | 概算増減額 |  |  |  |  | 円
４． | 請 負 者
５． | 工 期 | [5 empty] | から |  |  |  | まで
６． | 中止期間 | [5 empty] | から |  |  |  | まで |  | 日間
７． | 変更工期 | [5 empty] | から |  |  |  | まで |  | 日間
８． | 工事の変更(一時中止）の理由
[12 empty] | 主 任 監督員 | 監督員
「出典」
平成13年4月1日 宮城県 「県請負工事監督規程」 第12条
（緊急措置）
第13条 監督職員は，災害の防止その他工事施工上緊急に請負者に対して臨機の措置をとらせる必
要があるときは，応急の措置をさせ，その結果を工事執行者に報告しなければならない。
２ 監督職員は，請負者から臨機の措置に関し意見を求められたときは，工事執行者に報告し，そ
の指示を受けて請負者にその指示を与え，又は急迫の事情があるため請負者が独自でとった措置
について請負者から通知を受けたときは，意見を付して工事執行者にその結果を報告しなければ
ならない。
| 平成18年3月31日 土木部長通知 「県請負工事監督規程の運用について」 ６ 第13条関係(緊急措置) | [12 empty] | 様式
６ 第13条関係(緊急措置)
工事執行者に報告する様式は，別記様式第２によるものとする｡

## 参考_工期延長
別記様式第4
供覧 | 所長 | [8 empty] | 班 員
年 月 日
長 殿
[10 empty] | 総括監督職員氏名 |  |  | 印
工期延長願（工事着手延期願）に対する意見について
県請負工事監督規程第１６条の規定により下記のとおり報告します。
記
１． | 工事番号及び
工 事 名
２． | 工事場所
３． | 請負代金額 |  |  | 原 |  |  |  | 円
４． | 請 負 者
５． | 工 期 | [5 empty] | から |  |  |  | まで
６． | 延期期日 |  |  | 完成期日 |  |  |  |  | （ |  | ）日間
７． | 意見
[12 empty] | 主 任 監督員 | 監督員
「出典」
平成13年4月1日 宮城県 「県請負工事監督規程」 第16条
（工期延長）
第16条 監督職員は，請負者から工期延長願又は工事着手延期願の提出を受けたときは，直ちに内
容を調査し，意見を付して工事執行者に提出しなければならない。
| 平成18年3月31日 土木部長通知 「県請負工事監督規程の運用について」 ８ 第16条関係(工期延期) | [12 empty] | 様式
８ 第16条関係(工期延期)
工事執行者に報告する様式は，別記様式第４によるものとする。