様式第９号　別紙２
当初計画との進捗状況比較表

（事業期間：令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日）
	実施年月
項目
	令和８年
	令和９年
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	２月
	３月

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


※　交付申請時に提出した事業計画を参考に、当初計画については黒矢印、実績については赤矢印、今後の予定については青矢印を用いて、それぞれの項目における進捗状況を記入してください。
それぞれの矢印の左端に開始日を、右端に終了日を記載してください。

様式第９号　別紙２記入例

当初計画との進捗状況比較表

（１０月末時点）（事業期間：令和８年８月２１日～令和９年１２月１５日）
	実施年月
項目
	令和８年
	令和９年

	
	８月
	９月
	１０月
	１１月
	１２月
	１月
	２月
	３月

	設計・見積作業
	申請時
提出済み
	
	
	
	
	
	
	

	契約・発注
	
29日
	
5日
	
	
	
	
	
	

	設備等の納品
	
	
	2      6
9     13
	
	
	
	
	

	工事の着手及び
工事の完了
	
	
	 9      24
16     31
	
	
	
	
	

	試運転調整作業等
	
	
	25 　　31
	1 　　10
	
	
	
	

	検収作業
	
	
	
	
1日 11日
	
	
	
	

	支払
	
	
	
	
        30日
	
	
	
	

	報告書作成・提出
	
	
	
	
	1　　 15
	
	
	


※　交付申請時に提出した事業計画を参考に、当初計画については黒矢印、実績については赤矢印、今後の予定については青矢印を用いて、それぞれの項目における進捗状況を記入してください。
なお、それぞれの矢印について左端には開始日を右端には終了日を記載してください。

