## 月報告様式1
（宮城県建築工事監理業務委託共通仕様書3.8参考様式）
|  |  | 月間工事監理業務報告書 | [9 empty] | （第 |  |  | 号）
[5 empty] | （ |  |  |  | 年 |  | 月分）
[16 empty] | 年 | 月 |  | 日
宮城県知事 殿
受託者名：
管理技術者氏名：
下記の業務に係る実施状況を報告します。
記
１ 委託業務番号 |  |  |  | ○教○○－○○○号
２ 委託業務名称 |  |  |  | 宮城県○○高等学校校舎改築工事監理業務委託
３ 履行期間 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
[13 empty] | （変更： |  |  | 年 | 月 |  | 日）
４ 工事進捗状況の概要 | [19 empty] | ※工事全体の累計出来高を記載すること
出来高 | 月 別 |  |  | 予定出来高 | [5 empty] | 実績出来高 |  |  |  |  | 進捗状況
| 先月末 |  |  | 累計 |  |  |  | ％ |  | 累計 |  |  |  | ％ |  |  | ％ | 先行・遅れ
| 今月末 |  |  | 累計 |  |  |  | ％ |  | 累計 |  |  |  | ％ |  |  | ％ | 先行・遅れ
| 来月末 | （見込み） |  | 累計 |  |  |  | ％ |  | 累計 |  |  |  | ％ |  |  | ％ | 先行・遅れ
工事進捗状況
工事停滞の理由
工事工程回復のための課題及び具体的対応策と今後の進捗見込み

## 月報告様式2
|  |  | 工事監理概況 | （ | 年 | 月分）
工事監理に関する標準業務 | (1)工事監理方針の説明等 工事監理方法変更の場合の協議
| (2) 設計図書の内 容の把握等の 業務 | ① 設計図書の内 容の把握
② 質疑書の検討
| (3) 施工図等を設 計図書に照ら して検討及び 報告する業務 | ① 施工図等の検 討及び報告
② 工事材料、設 備機器等の検 討及び報告
(4) 工事と設計図書との照合及び確認
(5) 工事と設計図書との照合及び確認 の結果報告等
(6) 工事監理報告書等の提出
その他の標準業務 | (1) 工程表の検討及び報告
(2) 設計図書に定めのある施工計画の 検討及び報告
| (3) 工事と工事請 負契約との照 合、確認、報 告等 | ① 工事と工事請 負契約との照 合、確認、報 告等
② 工事請負契約 に定められた 指示、検査等
③ 工事が設計図 書の内容に適 合しない疑い の破壊検査
(4) 関連工事の調整に関する業務
(5) 対象工事の変更請負契約に協力す る業務
(6) 関係機関の検査の立会い等
(7) 完成図の確認に関する業務
追加業務（意図伝達業務） | (1) 設計意図を正 確に伝えるた めの質疑応答 、説明、確認 | ① 設計図書 |  |  |  |  | ←意図伝達業務を委託されていない場合は不要
② 施工図作成
③ 施工図検討
| (2) 工事材料、設 備機器等選定 の設計意図の 観点からの検 討及び助言 | ① 施工図確認
② 色彩等計画
③ 施工図検討
| (3)住民説明 | 説明協力 説明会参加
(4)その他

## 月報告様式3
[5 empty] | 工事進捗状況 |  |  |  |  | （ |  |  |  | 年 |  |  | 月分）
工事種別 |  |  | 請負者名 | [5 empty] | 請負金額（円） |  |  | 予定出来高 (％) |  |  |  | 実績出来高 (％) |  |  | 備 考
建築工事 |  |  | ○○建設㈱ | [5 empty] | 1234567000 |  |  | 累計 |  |  | ％ | 累計 |  | ％
電気設備工事 | [11 empty] | 累計 |  |  | ％ | 累計 |  | ％
空調設備工事 | [11 empty] | 累計 |  |  | ％ | 累計 |  | ％
衛生設備工事 | [11 empty] | 累計 |  |  | ％ | 累計 |  | ％
昇降機設備工事 | [11 empty] | 累計 |  |  | ％ | 累計 |  | ％
全 体 | [11 empty] | 累計 |  |  | ％ | 累計 |  | ％
％ | [7 empty] | 月別累計工事出来高
100
80
70
60
50
40
30
20
10
0 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月
※ 各工種ごとの月別累計出来高を折れ線グラフで記入すること。なお、点線は予定出来高、実線は実施出来高を示す。
備考

## 月報告様式4
|  |  | 工事監理日報 |  | （ | 年 | 月分）
日 | 曜日 | 工 程 |  | 監 理 業 務 記 録
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
※ 打合せは，場所（現場，県庁等）又は通信手段（電話，ＦＡＸ，メール等）を明記すること。
※ 監理業務の内容がわかる打合せ記録や現場確認時の写真等を添付すること。