## 様式１（報告書）
（建築設計業務委託共通仕様書3.9.4に基づく月間設計業務報告書参考様式）
|  |  | 月間設計業務報告書 | [8 empty] | （第 |  | 号）
|  |  |  | （ |  | 年 |  |  | 月分）
[11 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
宮城県知事 殿
受託者名：
管理技術者氏名：
下記の業務に係る実施状況を報告します。
記
１ 委託業務番号
２ 委託業務名称
３ 履行期間 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 ～ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[10 empty] | （変更： | 年 |  | 月 |  | 日）
４ 業務進捗状況の概要
先月実施内容 |  | 年 |  | 月末
今月計画内容 |  | 年 |  | 月末
今月実施内容 |  | 年 |  | 月末
全 体 の 進 捗 状 況 |  |  |  |  | 先行 ・ 計画通り ・ 遅れ
業務進捗状況
業務停滞の理由
業務工程回復のための課題及び具体的対応策と今後の進捗見込み

## 様式２（工程表）
設 計 業 務 工 程 表 | [55 empty] | 〇年〇月報告
業務区分 |  | 業務項目 | 所要 日数 | 20〇〇（令和〇年） | [47 empty] | 20〇〇（令和〇年） |  |  |  | 備考
|  |  |  | ４月 |  |  |  | ５月 |  |  |  | ６月 |  |  |  | ７月 |  |  |  | ８月 |  |  |  | ９月 |  |  |  | １０月 |  |  |  | １１月 |  |  |  | １２月 |  |  |  | １月 |  |  |  | ２月 |  |  |  | ３月 |  |  |  | ４月
[5 empty] | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 28 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 30
全 体 |  | 各業務の 提出時期等 | [53 empty] | 履行期間 〇.〇.〇～〇.〇.〇
発注者協議 ・確認・承諾
調 査 |  | 現地調査
基本設計 |  | 設計条件等の整理
法令調査・ 関係機関 打合せ
ｲﾝﾌﾗ調査・ 関係機関 打合せ
基本設計 方針の策定
基本設計図書の作成
概算工事費の検討
基本設計内容の発注者への説明
実施設計 |  | 要求等の 確認
法令調査・ 関係機関 打合せ
実施設計方針の策定
実施設計図書の作成
概算工事費の検討
実施設計内容の発注者への説明
積算業務 |  | 建築
電気設備
機械設備
追加業務 |  | 打合せ
計画通知申請作成・申請手続き等
省エネ適合性判定作成・申請手続き等
概略工事工程表の作成
成果品取りまとめ 履行検査等
業務日数 | 〇〇〇 （ ） | 進捗率 | 100% | [52 empty] | （ ）内の業務日数は、土・日・祝日・正月休暇を除いた実質業務日数を示す。
50%
日
備考 （業務進捗状況・見込み,業務停滞理由、業務工程回復対応策等）
＊1 宮城県建築設計業務共通仕様書3.9.1(1)の業務工程表、3.9.4の月間設計業務報告書の様式として兼ねて利用してよい。
＊2 各業務毎の計画工程及び内容をバーチャートと文字で表示し、月間設計業務報告書として利用する場合は報告月の実績を記入すること（計画を黒書、実績を赤書とする等わかりやすい表現で記入すること）。なお、工程表には、（総括調査員、調査職員）の協議、承諾、図面確認等の期間を見込むこと。

## 記入例１
（建築設計業務委託共通仕様書３．９．４に基づく月間設計業務報告書様式）
[5 empty] | 月間設計業務報告書 | [12 empty] | （第 | 5 |  |  | 号）
[7 empty] | （令和 | 5 | 年 |  | 9 |  | 月分）
[15 empty] | 令和 | 5 | 年 | 10 |  | 月 | 5 |  | 日
宮城県知事 殿
[10 empty] | 受託者名： |  |  |  | 株式会社 ○○設計事務所
[10 empty] | 管理技術者氏名： | [5 empty] | ○○ ○○
下記の業務に係る実施状況を報告します。
記
１ 委託業務番号 |  |  |  | 令和５年度教○○－２０１号
２ 委託業務名称 |  |  |  | 宮城県○○高等学校校舎改築設計業務委託
３ 履行期間 |  |  |  |  | 令和 | 5 | 年 | 5 | 月 | 1 |  | 日 ～ 令和 |  |  |  | 6 | 年 | 2 |  | 月 | 28 |  | 日
[15 empty] | （変更：令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日）
４ 業務進捗状況の概要
先月実施内容 |  | 令和 | 5 | 年 | 8 |  | 月末 | 実施図面作成，構造図作成，構造計算，電波障害検討
今月計画内容 |  | 令和 | 5 | 年 | 9 |  | 月末 | 実施図面作成，構造図作成，構造計算，設備図作成
今月実施内容 |  | 令和 | 5 | 年 | 9 |  | 月末 | 実施図面作成，構造図作成，構造計算
全 体 の 進 捗 状 況 | [7 empty] | 先行 ・ 計画通り ・ 遅れ
業務進捗状況
・ | 図面作成中（約８割完了）
・ | 平面図，断面図の一部及び矩計図未了。
・ | ○○○○○○○○○○○○○○○
・ | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
業務停滞の理由
・ | ○○の状況を再度確認する必要が生じたため，○○の作業に時間を要した
・ | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
業務工程回復のための課題及び具体的対応策と今後の進捗見込み
・ | ○○について施設管理者に確認する必要があるため，早急に打合せを行う。
・ | 完成している図面からチェックを行い，発注者の確認を受ける。
・ | 可能な部位から拾いを開始するとともに，見積を依頼する。
・ | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
記入例