## 表紙
（宮城県建築設計業務共通仕様書3.9参考様式）
（宮城県建築設計業務委託特記仕様書Ⅱ3(1)参考様式）
年 月 日
総括調査員 殿
調査職員 殿
住 所
会 社 名
代表者名
業務計画書の提出について |  |  |  |  | ←変更の場合は（変更）と追記する。
（ 業 務 名 ）業務について、下記のとおり業務計画書を提出します。
記
１．業務一般事項
２．業務工程表
３．業務体制表
４．業務方針
（プロポーザル方式又は総合評価方式により業務を受注した場合）
５．技術提案履行内容
６．その他
６．１ 打合せ計画
６．２ 照査計画
６．３ ウィークリースタンス
〇下線は作成の参考となるポイントについての記載となります。
〇着色のセルの記載は例としての記載です。

## 業務計画書
業 務 計 画 書
１．業務一般事項
（１）業務名称
（２）履行期間： |  |  | 自 | 令和 年 月 日 | ～
|  |  | 至 | 令和 年 月 日
（３）履行場所：
（４）設計概要
特記仕様書「Ⅰ４.設計条件」を参考に設計概要を記載する。 新築設計一式 〇〇棟 〇造〇階 延べ面積約〇〇〇㎡ 解体設計一式 〇〇棟 〇造〇階 延べ面積約○○〇㎡
（５）留意事項
特記仕様書「Ⅰ４.設計条件」の設計条件を踏まえて留意すべき事項、特筆すべき事項があれば記載する。 構造計算適合性判定申請を行う必要がある。 本業務は〇〇〇であることから、〇〇〇について配慮する。
２．業務工程表 別紙
３．業務体制表 別紙
４．業務方針
・本業務の実施にあたり、委託共通仕様書、特記仕様書等に基づいて誠実に履行する。
・設計に先立ち現地を調査し、本業務の資料とする。
・本業務は、提示された設計条件及び適用基準等により行う。
・業務の内容に合わせて適宜内容を記載する。
（プロポーザル方式又は総合評価方式により業務を受注した場合）
５．技術提案履行内容 別紙
６.その他
６．１ ウィークリースタンス
別記様式（ウィークリースタンス等推進チェックシート）のとおり
６．２ 打合せ計画
打合せ計画として、回数、時期、打合せ方針等を記載します。
６．３ 照査計画
照査計画として、回数、時期、照査方針等を記載します。
その他業務について特筆すべき事項等があれば記載する
〇下線は作成の参考となるポイントについての記載となります。
〇着色のセルの記載は例としての記載です。

## 業務実施工程表
設 計 業 務 工 程 表 | [55 empty] | 〇年〇月報告
業務区分 |  | 業務項目 | 所要 日数 | 20〇〇（令和〇年） | [47 empty] | 20〇〇（令和〇年） |  |  |  | 備考
|  |  |  | ４月 |  |  |  | ５月 |  |  |  | ６月 |  |  |  | ７月 |  |  |  | ８月 |  |  |  | ９月 |  |  |  | １０月 |  |  |  | １１月 |  |  |  | １２月 |  |  |  | １月 |  |  |  | ２月 |  |  |  | ３月 |  |  |  | ４月
[5 empty] | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 28 |  | 10 | 20 | 31 |  | 10 | 20 | 30
全 体 |  | 各業務の 提出時期等 | [53 empty] | 履行期間 〇.〇.〇～〇.〇.〇
発注者協議 ・確認・承諾
調 査 |  | 現地調査
基本設計 |  | 設計条件等の整理
法令調査・ 関係機関 打合せ
ｲﾝﾌﾗ調査・ 関係機関 打合せ
基本設計 方針の策定
基本設計図書の作成
概算工事費の検討
基本設計内容の発注者への説明
実施設計 |  | 要求等の 確認
法令調査・ 関係機関 打合せ
実施設計方針の策定
実施設計図書の作成
概算工事費の検討
実施設計内容の発注者への説明
積算業務 |  | 建築
電気設備
機械設備
追加業務 |  | 打合せ
計画通知申請作成・申請手続き等
省エネ適合性判定作成・申請手続き等
概略工事工程表の作成
成果品取りまとめ 履行検査等
業務日数 | 〇〇〇 （ ） | 進捗率 | 100% | [52 empty] | （ ）内の業務日数は、土・日・祝日・正月休暇を除いた実質業務日数を示す。
50%
日
備考 （業務進捗状況・見込み,業務停滞理由、業務工程回復対応策等）
＊1 宮城県建築設計業務共通仕様書3.9.1(1)の業務工程表、3.9.4の月間設計業務報告書の様式として兼ねて利用してよい。
＊2 各業務毎の計画工程及び内容をバーチャートと文字で表示し、月間設計業務報告書として利用する場合は報告月の実績を記入すること（計画を黒書、実績を赤書とする等わかりやすい表現で記入すること）。なお、工程表には、（総括調査員、調査職員）の協議、承諾、図面確認等の期間を見込むこと。

## 業務体制表
（宮城県建築設計業務共通仕様書3.9.1(3)担当者届出書）
業務体制表（兼担当者届出書）
１．受注者 |  | ○○○○設計事務所
２．照査技術者
氏名
| 資格＊１ | 一級建築士 第〇〇〇〇号
３．管理技術者
氏名
| 資格＊１ | 一級建築士 第〇〇〇〇号
４．主任担当技術者
| 分野 | 主任担当技術者 | 勤務先（設計事務所）＊２ | 担当業務内容
| 総合 | 氏名
資格＊１
| 構造 | 氏名
資格＊１
| 電気 | 氏名
資格＊１
| 機械 | 氏名
資格＊１
氏名
資格＊１
５．担当技術者
| 分野 | 担当技術者 | 勤務先（設計事務所）＊２ | 担当業務内容
| 総合 | 氏名
資格＊１
| 構造 | 氏名
資格＊１
| 電気 | 氏名
資格＊１
| 機械 | 氏名
資格＊１
氏名
資格＊１
＊１ 資格には保有資格の登録番号も記載すること ＊２ 協力事務所の場合は、勤務先の末尾に（協力事務所）と追記する。
〇下線は作成の参考となるポイントについての記載となります。
〇着色のセルの記載は例としての記載です。

## 技術提案履行内容
技術提案履行内容
技術提案に記述した内容について記載する。