## 表紙
別紙－１
港 湾 施 設 設 計 照 査 要 領
平成２９年１２月
宮城県土木部港湾課

## フロー
港湾詳細設計照査フローチャート
|  | 発 注 者 |  |  |  |  | 受 託 者
契 約
現 地 踏 査
主任調査員
調 査 員 |  | 条件等指示 |  | 条件等打合せ |  | 照査計画の策定 |  |  | 照査技術者
業務計画書（照査計画を含む）
照査計画
|  |  |  | 照 査 ① |  | 基本条件の照査 |  |  | 照査技術者
総括調査員 主任調査員 調 査 員 | [5 empty] | 照査項目一覧表
|  | 照査状況の把握 | 報告①（基本条件照査）
照査項目一覧表
一般図作成
|  |  |  | 照 査 ② |  | 細部条件、 構造細目の照査 |  |  | 照査技術者
照査項目一覧表、設計調書
主任調査員
調 査 員 |  | 照査状況の把握 | 報告②（細部条件、構造物細目の照査）
照査項目一覧表、設計調書
設計計算書
詳細図作成
数 量 計 算
施 工 計 画
成果品の照査
設計計算書,設計図
|  |  |  | 照 査 ③ |  | 数量計算書 |  |  | 照査技術者
施工計画書等
|  |  | 照査報告書作成 |  |  | 設計調書の作成 |  |  | 照査技術者
（照査①～③及び設計調書を含む）
主任調査員
調 査 員 |  | 照査状況の把握 | 報告③（成果品の照査及び設計調書）
照査報告書
成果品提出・検査
受託者が実施する照査関連事項
注 記 | 1. 照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。
2. 工程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計画書提出時に打合せにより設定する。
3. 発注者への照査の報告は、中間打合せ時やEメール等を活用して報告する。

## 表紙①
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業 務 名：
発 注 者 名：
受 注 者 名：
照査の日付： 平成 年 月 日
| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者

## 照査①港湾
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
No. | 照査項目 | 照査内容 |  | 照査① |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照
1 | 設計の目的、主旨、範囲 | 1) | 目的、主旨を理解したか。(基本的考え方、基本方針の整理）
|  | 2) | 設計の範囲、内容、数量、施工期間を把握したか。
2 | 施設名、設計区間、工事発注時期 | 1) | 施設名、設計区間、工事発注時期を確認したか。
3 | 計画条件 | 1) | 港湾計画、海岸計画、地域防災計画、水防計画、震災予防計画等を把握したか。
|  | 2) | 環境影響評価調査の結果を把握したか。
|  | 3) | 埋立免許図書を確認したか。
|  | 4) | 維持管理計画の作成に当たって、条件等の協議を実施したか。
4 | 設計条件 | 1) | 適用基準（港湾の施設の技術上の基準・同解説、海岸保全施設築造基準等）は把握したか。
|  | 2) | 港湾施設の維持管理計画を把握したか。
|  | 3) | 「港湾の施設の維持管理計画書作成の手引き」、「港湾の施設の維持管理技術マニュアル」、「港湾構造物の維持・補修マニュアル」は把握したか。
|  | 4) | コンクリート標準示方書（設計編）は把握したか。
|  | 5) | 施設の耐震上の重要度は把握したか。
|  | 6) | 波及び波力、潮汐及び異常潮位は把握したか。
|  | 7) | 既設構造物、近接構造物及び地下埋設物の形状は把握したか。
|  | 8) | 地層構成、土質定数、残留水位、圧密沈下及び液状化層の有無は把握したか。
|  | 9) | 地震動レベル及び地震動、対象地震は把握したか。
|  | 10) | 船舶・車輌の諸元及び衝撃力は把握したか。
|  | 11) | 載荷重や摩擦係数等の物理定数は把握したか。
|  | 12) | 計画座標及び計画基準点は把握したか。（新旧座標の確認）
|  | 13) | 新技術、新工法の可能性は検討したか。
|  | 14) | 計画天端高、計画水深、取扱貨物量、耐用年数を把握したか。
|  | 15) | 施設の使用条件を確認したか。
|  | 16) | 工事用基準面を確認したか。
|  | 17) | 構造形式の選定は適正か。
5 | 使用材料 | 1) | 使用材料、規格及び許容応力度等を確認したか。
|  | 2) | 使用材料の市場性を確認したか。
|  | 3) | 資材（石材種別、新材料、リサイクル材、現地材料等）の選定は適切に検討したか。
6 | 施工上の留意点 | 1) | 環境対策（建設発生土、廃棄物の現場内利用、騒音・振動対策等）を検討したか。
|  | 2) | 航路切り替え等の航行安全を検討したか。
|  | 3) | 運搬路、ヤード対策を検討したか。
|  | 4) | 上空制限対策を検討したか。
|  | 5) | 給水、排水、電力源等を検討したか。
|  | 6) | 近接構造物、地下埋設物防護対策を検討したか。
|  | 7) | 旧施設の撤去、移設を検討したか。
|  | 8) | 工事時期等による制約条件（気温、台風、夜間作業等）を検討したか。
|  | 9) | 施工工区割を踏まえた仮設・本体構造となっているか。
|  | 10) | 地元要望の施工条件は反映されているか。
|  | 11) | 施工場所を考慮した工法となっているか。
|  | 12) | 施設のメンテナンスに配慮した設計となっているか。
7 | 関係機関との調整及び協議関連資料の整理 | 1) | 海事・漁業関係者との調整は確認したか。
|  | 2) | 海上保安部、警察との調整は確認したか。
|  | 3) | 地下埋設物管理者との調整は確認したか。
|  | 4) | 施設管理部所との調整は確認したか。
|  | 5) | 共同事業者（直轄事務所等）との調整は確認したか。
8 | 貸与資料の確認 | 1) | 地質調査報告書はあるか。
|  | 2) | 測量調査報告書はあるか。
|  | 3) | 設計区間前後の既設構造物の資料はあるか。
|  | 4) | 類似構造物の報告書はあるか。
|  | 5) | 磁気探査調査報告書はあるか。
|  | 6) | 底質調査報告書はあるか。
|  | 7) | 維持管理計画書はあるか。
|  | 8) | 既存施設の維持管理計画書はあるか。
9 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減の検討はしたか。
|  | 2) | 新技術・新工法活用促進制度における基準適合情報を確認したか。
|  | 3) | 目標耐用年数に対するＬＣＣは適切か。
10 | その他 | 1) | 過年度の設計等報告書（予備設計及び比較設計等）の内容は確認したか。

## 表紙②
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業 務 名：
発 注 者 名：
受 注 者 名：
照査の日付： 平成 年 月 日
| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者

## 照査②（港湾）
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
No. | 照査項目 | 照査内容 |  | 照査② |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照
1 | 地盤改良工 | 1) | 軟弱地盤技術解析
①解析に必要な定数を設定しているか。
②土質定数の設定値は妥当か。
③沈下検討方法に適切か。
④解析モデルに適切か。
⑤解析結果は妥当か。
⑥工法選定に至る理由・考え方は妥当か。
⑦設計対象範囲が網羅されているか。
⑧改良仕様は既往実績と比べて妥当か。
|  | 2) | 改良工法（バーチカルドレーン工法、深層混合処理工法、サンドコンパクションパイル工法、バイブロフローテーション工法等）の比較をしたか。
|  | 3) | バーチカルドレーン工法
①目標とする強度増加量、構造物に許される沈下量、施工範囲等を検討したか。
②地盤改良に必要な盛土高及び盛土幅は適切か。
③施工段階ごとの盛土の安定性は考慮したか。
④ドレーンパイルの間隔、直径及び敷砂の厚さは適切か。
|  | 4) | 深層混合処理工法
①外部安定、内部安定及び改良体の変位を検討したか。
②改良体の剛体としての沈下、水平変位及び回転の検討をしたか。
③セメント配合量は適切か。
|  | 5) | サンドコンパクションパイル工法
①対象地盤の特性及び施工方法の特徴の検討と既往の施工実績を適切に考慮したか。
②粘性土地盤に適用する場合、地盤の複合性及び施工の影響を適切に配慮したか。
③盛り上がり土量の推定、砂杭の強度と透水性、改良地盤の円弧滑り解析法による安定解析、圧密沈下量を検討したか。
④締固め効果に影響する要因は適切に検討したか。
|  | 6) | バイブロフローテーション工法
①対象地盤の特性及び施工方法の特徴を検討したか。
②既往の施工実績を適切に考慮したか。
|  | 7) | 置換工
①現場条件を踏まえ施工性、施工能力を検討した上で工法を選定したか。
②円弧すべり解析等による安定性及び土質定数等による置換深さ並びに沈下量等を考慮したか。
|  | 8) | 載荷（覆土）工
①土質定数、将来荷重、残留沈下量、許容される施工期間等を適切に考慮して圧密沈下量を検討したか。
②決定した盛土高及び盛土幅に対して、円弧すべり解析等による周辺施設の安定性や盛土自体の安定確保について検討したか。
③施工機械の種類、規格は妥当か。
|  | 9) | 表面処理工
①現場条件を踏まえ施工性、施工能力を検討した上で工法を選定したか。
②ジオテキスタイルを用いる場合、その種類、規格は適切か。
③バーチカルドレーン工（敷砂厚等）も含めて総合的な安定性や経済性を検討したか。
2 | 基礎工 | 1) | 基礎形式は妥当か。
|  | 2) | 軟弱地盤対策は適切か。
|  | 3) | 液状化対策は適切か。
|  | 4) | 支持力の安全率は構造物の重要度に応じたものとなっているか。
|  | 5) | 沈下量は適切か。
|  | 6) | 許容支持力の計算式は適切か。
|  | 7) | 基礎マウンドの円形滑りの検討は妥当か。
3 | 本体工(ケーソン式） | 1) | 沈下量の設定は妥当か。
|  | 2) | 堤頭函としての配慮はしたか。
|  | 3) | ケーソンを製作する施設の能力は妥当か。
|  | 4) | ケーソンを製作する際に、作業上要求される各部材の最小寸法を検討したか。
|  | 5) | ケーソンの喫水と据付場所の水深との関係は妥当か。
|  | 6) | 自力で浮遊するケーソンの場合は、浮遊時の安定は検討したか。
|  | 7) | えい航及び据付時の作業条件（潮流、波浪、風等）は検討したか。
|  | 8) | ケーソン据付後の作業条件(中詰及び上部工の施工との関係)は検討したか。
|  | 9) | 係船岸に使用するケーソンについては、ケーソン上部、背後の施設、車輌、荷役機械、貨物等との関連を検討したか。
|  | 10) | 中詰材の比較検討を行ったか。
|  | 11) | ケーソン全体系が受ける曲げ及びねじれは考慮したか。
|  | 12) | 吊金具の配置、規格は適正か。
|  | 13) | 構造細目（かぶり、ピッチ、継手、折り曲げ位置、フック形状等）は適切か。
|  | 14) | 必要鉄筋量、鉄筋径は適切か。
|  | 15) | ケーソンの層数は比較検討したか。
|  | 16) | 残留水位は適切に設定されているか。
4 | 本体工（ブロック式） | 1) | Ｌ型ブロックの各部材の形状寸法において、次に示す事項を考察し設計したか。
①Ｌ型ブロックを製作する施設の能力
②起重機の吊り上げ能力
③壁体としての前面水深
④潮位
⑤上部工施工高
⑥Ｌ型ブロック据付後の作業条件（裏込め、上部工の施行）
|  | 2) | セルラーブロックについては、１）の事項に加えて多段積みの場合のブロック相互の一体化の検討をしたか。
|  | 3) | 残留水位は適切に設定されているか。
5 | 本体工（場所打式） | 1) | 場所打式において施工条件、工法を適切に検討したか。
|  | 2) | 鋼製型枠の供用日数の算定は妥当か。
|  | 3) | クレーン類の種類、規格は妥当か。
|  | 4) | 杭が受ける荷重（杭軸方向荷重及び杭軸直角方向荷重）に対する抵抗性能を検討したか。
|  | 5) | 上部構造物（本体工含む）と杭基礎の解析を適切に行ったか。
6 | 本体工（捨石式、捨ブロック式） | 1) | 天端高さは朔望平均満潮面（ＨＷＬ）上、設計波に対する有義波高を考慮し、適切に設定したか。
|  | 2) | 異形ブロックを使用する場合、天端幅は適切に設定したか。
|  | 3) | 直立堤の堤体、混成堤の直立部、傾斜堤の上部工、消波ブロック被覆堤の直立部については、堤体の滑動及び転倒、堤体底面の地盤の支持力の検討をしたか。
7 | 本体工（鋼矢板式、鋼管矢板式） | 1) | 施工法に当たっては周辺環境、高さ制限等に配慮しているか。
|  | 2) | 腐食対策は検討したか。
|  | 3) | 広幅鋼矢板の検討はしたか。
|  | 4) | 残留水位は適切に設定されているか。
|  | 5) | タイロッドの取付位置は、施工の難易や工費の比較等を検討して決定したか。
|  | 6) | 鋼管矢板の爪について、上部工及び海底面への埋込長を検討したか。
|  | 7) | 控え工が、構造形式に応じて、適切な位置に設置されるよう検討したか。
|  | 8) | 矢板壁に生じる応力は適切か。
|  | 9) | 円弧すべり、液状化及び沈下の検討をしたか。
|  | 10) | 矢板壁の設計に用いる計算式は適切か。
|  | 11) | 鋼管杭の応力上の板厚が不必要になった場合、減厚、減厚位置及び規格の格下げを検討したか。
|  | 12) | 板厚の選定は１㎜単位で検討したか。
8 | 本体工（鋼杭式） | 1) | 鋼管杭の応力上の板厚が不必要になった場合、減厚、減厚位置及び規格の格下げを検討したか。
|  | 2) | 板厚の選定は１㎜単位で検討したか。
|  | 3) | 施工に当たっては周辺環境、高さ制限等に配慮しているか。
|  | 4) | 施工の特殊性（海上打設、長尺ヤットコ打等）に配慮（偏芯対策）しているか。
|  | 5) | 腐食対策は検討したか。
|  | 6) | 負の周面摩擦力の照査を行っているか。
|  | 7) | 地震応答解析を検討したか。
9 | 被覆、根固工 | 1) | 堤頭部、隅角部の配慮はしたか。
|  | 2) | 石材の使用種別は妥当か。
|  | 3) | 被覆石及び根固め石の種類と層厚について検討したか。
10 | 上部工 | 1) | マスコンクリートとしての検討（ひび割れ解析）はしたか。
|  | 2) | 鉄筋の最大長さは適切か。
|  | 3) | 鉄筋コンクリートの構造計算（許容応力度法、限界状態設計法等）は適切な方法で行ったか。
|  | 4) | コンクリート強度は基準に合致しているか。
|  | 5) | コンクリート構造物の乾燥収縮、温度変化等によるひび割れ対策を検討したか。
|  | 6) | 構造細目（かぶり、ピッチ、継手、折り曲げ位置、フック形状等）は適切か。
|  | 7) | 型枠支保工の耐荷力は適切か。
11 | 付属工 | 1) | 係船柱の規格、配置は適切か。
|  | 2) | 防舷材の規格、配置は適切か。
|  | 3) | 防舷材の反力計算等は妥当か。
|  | 4) | コンテナクレーンの係留位置や給電ボックスの箱抜き位置を検討したか。
12 | 消波工 | 1) | 消波ブロック選定は適切か。
|  | 2) | ブロック安定数、天端幅、ブロック勾配は適切か。
|  | 3) | ブロック質量低減は適正か。
|  | 4) | ブロックの重量、経済比較は適正か。
13 | 裏込・裏埋工 | 1) | 吸い出し防止材等の使用範囲及び規格は適切か。
|  | 2) | 資材（リサイクル材等）の選定は適切か。
14 | コスト縮減 | 1) | 予備設計で提案されたコスト縮減の検討は行ったか。
|  | 2) | 新技術・新工法活用促進制度における基準適合情報の採用を検討したか。

## 表紙③
成 果 品 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業 務 名：
発 注 者 名：
受 注 者 名：
照査の日付： 平成 年 月 日
| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者

## 照査③（港湾）
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
No. | 照査項目 | 照査内容 |  | 照査③ |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照
1 | 設計計算書 | 1) | 打合せ事項は反映されているか。
|  | 2) | 安定計算結果は許容値を満たすか。
|  | 3) | 許容応力度の取り方は正しいか。
|  | 4) | ＳＩ単位系となっているか。
|  | 5) | 耐震設計は実施したか。
|  | 6) | 隣接工区の設計内容との整合はとれているか。
2 | 電算機による構造解析 | 1) | 構造モデルと実際の構造系は合致しているか。
|  | 2) | 入力データの算出根拠は明記されているか。
|  | 3) | 出力データの読みとり方法を具体的に説明しているか。
|  | 4) | 利用したプログラム名とその会社名は明記されているか。
3 | 設計図 | 1) | 打合せ事項は反映されているか。
|  | 2) | 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか。
|  | 3) | 構造詳細は、運用基準及び標準構造と整合しているか。
|  | 4) | 取り合い部の構造寸法は、整合しているか。
|  | 5) | 各設計図がお互いに整合しているか。
|  | 6) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。（一般平面図、縦横断図、標準断面図、配筋図、仮設図等）
|  | 7) | 一般図には必要項目が記載されているか。（設計条件、潮位・地質条件等）
|  | 8) | 将来管理に必要な図面が作られているか。
|  | 9) | 使用材料の規格を明記しているか。
4 | 数量計算書 | 1) | 数量の単位及び数値の取り方は、特記仕様書及び監督員の指示と整合しているか。
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法・数値は図面と整合しているか。
|  | 3) | 数量計算の根拠となる資料は作成されているか。
|  | 4) | 数量の取りまとめは、工種別、サイズ別、材料別、工区別に整理されているか。
5 | 施工方法の検討 | 1) | 施工時の航路切り替え、道路の切り回し計画は適切か。
|  | 2) | 工事用道路、運搬路計画は適切か。
|  | 3) | 施工ヤード、施工スペースは確保されているか。
|  | 4) | 部材長、部材寸法、部材重量は適切か。
|  | 5) | 施工方法、施工順序、施工工程は適切か。
|  | 6) | 支保工、仮設は適切か。
|  | 7) | 安全性、経済性は適切か。
|  | 8) | 環境対策は適切か。
|  | 9) | 施工機械の種類、規格は適切か。
|  | 10) | 近接施工に対する安全対策は適切か。
|  | 11) | 船舶に対する安全対策は適切か。
|  | 12) | 積み出しに伴う既設構造物の安定は検討したか。
6 | 設計調書 | 1) | 設計調書の内容は適切か。
|  | 2) | 相対的に見て問題はないか。（主要寸法、主要数値を他工事の類似例や一般例と比較する。例：ｍ3当たり鉄筋量の比較）
7 | 報告書 | 1) | 設計業務等委託共通仕様書の項目を満たしているか。
|  | 2) | 打ち合わせ事項は反映されているか。
|  | 3) | 比較検討の結果が整理されているか。
|  | 4) | 条件設定の考え方が適切か。
|  | 5) | 工事発注に際しての留意事項が記述されているか。
|  | 6) | 基準等の引用には出典図書及びページが明記されているか。
|  | 7) | 報告書の構成は妥当か。
|  | 8) | 工事発注時に仕様書で指定、明示すべき事項、条件が全て明記されているか。
|  | 9) | 各種根拠資料が明記されているか。
|  | 10) | 維持管理計画書の内容は適切か。
8 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減の検討は行ったか。
|  | 2) | 新技術・新工法活用促進制度における基準適合情報の採用の検討結果は妥当か。
9 | その他 | 1) | 成果品の内容は仕様を満足しているか。
|  | 2) | リサイクル計画書を作成しているか。
|  | 3) | TECRISの内容について、発注者と確認を行ったか。