## 様式１（報告書）
（建築設計業務委託共通仕様書３．９．４に基づく月間設計業務報告書様式）
|  |  |  | 月間設計業務報告書 | [8 empty] | （第 |  | 号）
[5 empty] | （令和 |  | 年 |  |  | 月分）
[11 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
宮城県知事 殿
受託者名：
管理技術者氏名：
下記の業務に係る実施状況を報告します。
記
１ 委託業務番号
２ 委託業務名称
３ 履行期間 |  |  |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 ～ 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[11 empty] | （変更：令和 | 年 |  | 月 |  | 日）
４ 業務進捗状況の概要
先月実施内容 |  | 令和 | 年 |  | 月末
今月計画内容 |  | 令和 | 年 |  | 月末
今月実施内容 |  | 令和 | 年 |  | 月末
全 体 の 進 捗 状 況 | [5 empty] | 先行 ・ 計画通り ・ 遅れ
業務進捗状況
業務停滞の理由
業務工程回復のための課題及び具体的対応策と今後の進捗見込み

## 様式２（工程表）
（建築設計業務委託共通仕様書３．９．１に基づく業務工程表様式）
設計業務工程表
[7 empty] | （令和 | 年 | 月分） |  |  | 委託業務番号：
委託業務名称：
項 目 | 工 程 表 | [14 empty] | 備 考
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月
※ 業務内容は例であり，設計内容により適切に選定すること。
※ 各業務ごとの計画工程をバーチャートで記入し，報告月の実績を記入すること。
備考

## 記入例１
（建築設計業務委託共通仕様書３．９．４に基づく月間設計業務報告書様式）
[5 empty] | 月間設計業務報告書 | [12 empty] | （第 | 5 |  |  | 号）
[7 empty] | （令和 | 5 | 年 |  | 9 |  | 月分）
[15 empty] | 令和 | 5 | 年 | 10 |  | 月 | 5 |  | 日
宮城県知事 殿
[10 empty] | 受託者名： |  |  |  | 株式会社 ○○設計事務所
[10 empty] | 管理技術者氏名： | [5 empty] | ○○ ○○
下記の業務に係る実施状況を報告します。
記
１ 委託業務番号 |  |  |  | 令和５年度教○○－２０１号
２ 委託業務名称 |  |  |  | 宮城県○○高等学校校舎改築設計業務委託
３ 履行期間 |  |  |  |  | 令和 | 5 | 年 | 5 | 月 | 1 |  | 日 ～ 令和 |  |  |  | 6 | 年 | 2 |  | 月 | 28 |  | 日
[15 empty] | （変更：令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日）
４ 業務進捗状況の概要
先月実施内容 |  | 令和 | 5 | 年 | 8 |  | 月末 | 実施図面作成，構造図作成，構造計算，電波障害検討
今月計画内容 |  | 令和 | 5 | 年 | 9 |  | 月末 | 実施図面作成，構造図作成，構造計算，設備図作成
今月実施内容 |  | 令和 | 5 | 年 | 9 |  | 月末 | 実施図面作成，構造図作成，構造計算
全 体 の 進 捗 状 況 | [7 empty] | 先行 ・ 計画通り ・ 遅れ
業務進捗状況
・ | 図面作成中（約８割完了）
・ | 平面図，断面図の一部及び矩計図未了。
・ | ○○○○○○○○○○○○○○○
・ | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
業務停滞の理由
・ | ○○の状況を再度確認する必要が生じたため，○○の作業に時間を要した
・ | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
業務工程回復のための課題及び具体的対応策と今後の進捗見込み
・ | ○○について施設管理者に確認する必要があるため，早急に打合せを行う。
・ | 完成している図面からチェックを行い，発注者の確認を受ける。
・ | 可能な部位から拾いを開始するとともに，見積を依頼する。
・ | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
記入例

## 記入例２
（建築設計業務委託共通仕様書３．９．１に基づく業務工程表様式）
設計業務工程表
[12 empty] | （令和 | 5 | 年 |  | 9 | 月分） | [5 empty] | 委託業務番号： | 令和５年度教○○－２０１号
[23 empty] | 委託業務名称： | 宮城県○○高等学校校舎改築設計業務委託
項 目 |  | 工 程 表 | [27 empty] | 備 考
現地確認
既存図面確認
与条件の確認
設計方針
事前協議 | [29 empty] | 監理者と密に協議要
プラン案作成
基本図面作成 | [29 empty] | 定期的に発注者に報告
実施図面作成 | [29 empty] | 定期的に発注者に報告
構造設計
設備設計
発注者へ説明
発注者チェック
積算（拾い）
見積り
積算（内訳書）
法令手続き等 | [29 empty] | ○○法適用あり
追加業務 | [29 empty] | 敷地測量要
成果品
|  | 4 | 月 | 5 | 月 | 6 | 月 | 7 | 月 | 8 | 月 | 9 |  | 月 | 10 |  | 月 | 11 | 月 | 12 | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 | 月 | 3 | 月
※ 業務内容は例であり，設計内容により適切に選定すること。
※ 各業務ごとの計画工程をバーチャートで記入し，報告月の実績を記入すること。
備考
遅れた理由
今後の見込み
記入例
現地確認
既存図面確認
設計方針
事前協議・相談
プラン案作成
説明①
基本図面作成
発注者チェック
実施図面作成
発注者チェック
積算（拾い）
見積り
積算（内訳書）
与条件の確認
関係機関相談
各種技術資料
各種手続き
成果品確認
関係機関確認
敷地測量
アスベスト調査
電波障害机上検討
説明②
説明③
説明④
説明⑤
構造検討
構造図作成・構造計算
設備図面作成